**张吉怀项目重点部位施工督导情况汇报材料（3-10日）**

制约整体的工期目标重点部位如下：一孔坪桥；二是梁场制梁进度；三是酉水桥11号墩挂篮施工；四、路基。现跟公司领导汇报如下：

**一、桥梁主要剩余工作量及节点工期的对比情况**

1. **孔坪桥**

16、17、19号墩已浇筑6#块，剩4个号块。18#墩已浇筑5#块，剩5个号块。以18#墩计，按10天一个号块，加上合龙段10天，计60个工日。预计至5月11日，本桥可完成。对比2019年11月30日会议纪要要求2020年4月15日完成，滞后约1个月。

1. **酉水桥**

问题：目前到岗人数不足，须再进8~10人。

**1#墩** 目前已浇筑0#块，其余号块加上合龙段，计7个块段，按10天1个号块计算，需70d；挂篮拼装就位15d，共计85d,预计2020年6月6日可完成 。对比2019年11月30日会议纪要要求2020年5月31日完成，滞后约1星期。

**11#墩** 0#块目前在拼底模，预计4月11日完成0#块，还有11个号块+2个合拢段，按10d一个号块，加上挂篮拼装时间，约需135d，按12d一个号块，约需160d，至8月底完工。理想状态7月底可完工，对比2019年11月30日会议纪要要求11#墩大里程合龙2020年7月15日，滞后约15d。

1. **梁场预制梁**

截止3月10日，共制梁46片，还有56片梁。  
 历史月份最多制梁：16片。剩余56片**按月制梁15片**计算工期：3月份再制梁9片；4-6月各制梁15片，7月份制梁2片（7月5日）。对比2019年11月30日会议纪要要求2020年5月31日完成制梁，滞后约35d。**如按月制梁18片计算**，3月份制梁12片，4-5月36片，6月制梁8片，可在6月10日完成，对比2019年11月30日会议纪要要求2020年5月31日完成制梁，滞后约10d。对照孔坪桥施工进度（5月11日），制梁进度严重影响工作。

**三、架梁通道**

控制点站前广场地下通道已浇筑半幅，至本月底，架梁通道基本畅通。

**四、路基剩余产值已不多，但项目很多。约170余项。**

# **旅客地下通道（左侧13m及左侧进出口通道）完工时间：**2020年4月25日